## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Fechas
No. Act. | Actividades | Inicio | Fin | Responsable | % Tendencia
1 | Diagrama de contexto | 2020-03-19 | 2020-03-19 | Grupo | 100%
2 | Diagrama cero | 2020-03-20 | 2020-03-20 | Grupo | 100%
3 | Eleccion y Subida de Proyecto | 2020-03-25 | 2020-03-25 | Grupo | 100%
4 | Bosquejo de cronograma | 2020-03-20 | 2020-03-20 | Grupo | 100%
5 | Modulos
5.5 | Mantenimientos
| Diagrama Hijo Empleados | 2020-03-25 | 2020-03-27 | Geovani | 60%
| Diagrama de Flujo | 2020-03-27 | 2020-03-31 | Geovani | 60%
| Codificacion | 2020-03-31 | 2020-04-10 | Geovani | 60%
5.2 | Finanzas
| Diagrama Hijo Finanzas | 2020-03-25 | 2020-03-27 | Sebastian | 60%
| Diagrama de Flujo | 2020-03-27 | 2020-03-31 | Sebastian | 60%
| Codificacion | 2020-03-31 | 2020-04-10 | Sebastian | 60%
5.3 | Bancos
| Diagrama Hijo Bancos | 2020-03-25 | 2020-03-27 | Angel | 60%
| Diagrama de Flujo | 2020-03-27 | 2020-03-31 | Angel | 60%
| Codificacion | 2020-03-31 | 2020-04-10 | Angel | 60%
5.4 | Generar Planilla
Diagrama Hijo Generar Planilla
Diagrama Flujo
Codificación
6 | Bosque de tablas en workbench | 2200-03-24 | 2020-03-27 | Grupo | 100%
7 | Login y diseño de ingreso programa | 2020-03-31 | 2020-04-13 | Geovani | 0%
8 | Enlazar regristros de usuario a programa planilla | 2020-04-01 | 2020-04-14 | Sebastian | 0%
9 | Conectar datos planilla a base de datos MySQL | 2020-04-02 | 2020-04-15 | Grupo | 0%
10 | Actualizar programacion de planilla | 2020-04-15 | 2020-04-18 | Grupo | 0%
11 | Verificar Programacion y resultados en progrma | 2020-04-18 | 2020-04-20 | Angel | 0%
12 | Mejorar detalles de Diseño del programa | 2020-03-31 | 2020-04-21 | Geovani | 0%
13 | Verificar resultados de la planilla con la base de datos | 2020-04-21 | 2020-04-22 | Sebastian | 0%
14 | Realizar ultimas pruebas sobre algun error | 2020-04-23 | 2020-04-23 | Grupo | 0%
15 | Realizar bitacora | 2020-03-17 | 2020-04-24 | Grupo | 0%
Note on E9: SEBAS:
Note on G9: SEBAS:
Note on E13: SEBAS:
Note on E17: SEBAS:
Note on E21: SEBAS: